## Sheet1
变更时间 | 变更类型 | 变更内容 | 对应的变更责任人 | 输出内容 | 预期输出时间 | 实际输出时间
2015-11-16 | 原型修改（标签页面） | 1.创建标签页面的月收入修改成家庭年收入 2.所有的家庭年收入对应的标签值为:5万以下，5万－20万，20万－50万，50万以上 3.客户类型中的投资客户改成重复购房客户 4.贷款方式的类型改为:无,商业贷款,公积金贷款，组合贷款 5.意向价格，房产购买价值，当前价值的类型改为:100万以下 100万以下 101万-150万 151万-200万 201万-250万 251万-300万 301万-500万 501万-800万 801万-1000万 1001万以上 未知 | 左晓雯 | 新的原型及说明文档
| 表变更修改 | 1.cst_attach新增描摹属性如下: cst_housetype:清洗后的户型 cst_annualearn:年收入 cst_intentiontype:清洗后的意向类型 2.t_cst_trade表新增字段：yearrepayment:年还款额 | 刘裕 | 新的数据字典
|  |  | 王纯甫 | 对应字段的生成方式及程序 | 2015-11-19
| 计划变更 | 1.前端开发计划变更(登陆界面开发调整到客户首页完成后开始) | 黄雪珍 | 变更的计划表
2015-11-17 | 原型修改（标签页面） | 客户类型中的流失客户去掉 | 左晓雯 | 新的原型及说明文档