## 产品研发子计划
主任务项 | 子任务项 | 目标描述 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 状态 | 责任人 | 备注
报表研发 | BI地图图层研发 | 满足报表研发地图可调用 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-15 | 2015-11-25 | 已完成 | 涂艳珍 | 测试阶段发现图层区域问题
| 数据集成 | 满足报表可用数据抽取到数据管理平台 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-15 | 2015-11-22 | 已完成 | 李鹏鹏
| 数据建仓 | 满足报表数据前端可用 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-29 |  | 计划改变 | 舒昌军
| EAS报表PC | 满足经分报表PC端可用研发 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 2015-12-01 |  | 计划改变 | 车黄臣 | 原计划11月25日结束
| EAS报表手机 | 满足经分报表手机端可用研发 | 2015-12-02 |  | 2015-12-04 |  | 未开始 | 车黄臣
| EAS报表大屏 | 满足报表大屏研发体验 | 2015-12-04 |  | 2015-12-11 |  | 未开始 | 车黄臣
| 一阶段报表集成 | 满足报表整体集成展现及优化 | 2015-11-30 |  | 2015-12-04 |  | 未开始 | 刘迪
| EAS报表集成 | 满足报表整体集成展现及优化 | 2015-11-30 |  | 2015-12-04 |  | 未开始 | 刘迪
客户画像 | 数据建仓 | 满足客户画像数据使用 | 2015-12-11 |  | 2015-12-15 |  | 未开始 | 舒昌军
| 界面优化 | 满足用户界面使用研发 | 2015-12-14 |  | 2015-12-18 |  | 未开始 | 刘迪
客户标签 | 数据建仓 | 满足客户标签数据使用 | 2015-12-11 |  | 2015-12-15 |  | 未开始 | 舒昌军
| 界面优化 | 满足用户界面使用研发 | 2015-12-14 |  | 2015-12-18 |  | 未开始 | 刘迪
数据挖掘 | 挖掘效果界面研发 | 满足数据挖掘用户界面使用研发 | 2015-12-07 |  | 2015-12-10 |  | 未开始 | 刘迪
管理配置 | 权限管理及登录 | AD用户对接及用户权限控制，权限同步研发 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-12-04 |  | 进行中 | 刘迪
| 对外服务接口管理研发 | 对外服务接口的管理研发 | 2015-11-30 |  | 2015-12-11 |  | 未开始 | 刘迪
| ETL管理研发 | ETL接口管理研发 | 2015-11-30 |  | 2015-12-11 |  | 未开始 | 刘迪
| 系统日志研发 | 整体系统日志界面研发 | 2015-12-11 |  | 2015-12-18 |  | 未开始 | 刘迪
| 元数据管理研发 | 元数据集成管理研发 | 2015-11-30 |  | 2015-12-04 |  | 未开始 | 刘迪
| 数据质量管理研发 | 数据质量管理研发 | 2015-11-30 |  | 2015-12-04 |  | 未开始 | 刘迪
| 预警研发 | 系统预警管理界面研发 | 2015-12-11 |  | 2015-12-18 |  | 未开始 | 刘迪
后台程序功能 | ETL快照 | 多业态数据镜像抽取，满足数据质量控制 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 2015-11-26 | 已完成 | 方俊湘
| ETL标准接口 | 多业态数据抽取，满足数据管理及前端功能 | 2015-12-02 |  | 2015-12-18 |  | 未开始 | 方俊湘
| ETL数据库抽取研发 | 多业态数据抽取，满足数据管理及前端功能 | 2015-12-04 |  | 2015-12-18 |  | 未开始 | 方俊湘
| ETL抽取过程统计日志入库功能 | 满足抽取结果报表统计 | 2015-11-30 |  | 2015-12-04
| 多业态（客户、产品）合并功能 | 多业态合并，数据管控功能 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 2015-11-26 | 已完成 | 王红燕
版本测试 | ETL快照测试 |  | 2015-11-26 |  | 2015-12-11 |  | 未开始 | 张大雷
| ETL标准接口测试 |  | 2015-11-26 |  | 2015-12-11 |  | 未开始 | 张大雷
| 多业态（客户、产品）合并功能 |  | 2015-11-26 |  | 2015-12-11 |  | 未开始 | 张大雷
| EAS报表（PC） |  | 2015-12-02 |  | 2015-12-10 |  | 计划改变 | 张大雷
| EAS报表（手机） |  | 2015-12-03 |  | 2015-12-07 |  |  | 张大雷
| EAS报表大屏 |  | 2015-12-10 |  | 2015-12-14 |  |  | 张大雷
| 客户画像 |  | 2015-11-26 |  | 2015-12-18 |  |  | 张大雷
| 客户标签 |  | 2015-11-26 |  | 2015-12-18 |  |  | 张大雷
| 管理配置 |  | 2015-11-26 |  | 2015-12-18 |  |  | 张大雷